## Sheet1
工作包编号 | 工作包名称 | 负责人 | 时间估计(天) | 前置任务 | 开始时间 | 已完成天数 | 未完成天数 | 45566
1.1.1 | 主题与议题设计 | 策划负责人 | 7 | - | 2024-10-01 | 7 | 0 | 45597
1.1.2 | 日程编排 | 策划负责人 | 5 | 1.1.1 | 2024-10-07 | 5 | 0 | 45616
1.1.3 | 议程文档编写 | 策划负责人 | 3 | 1.1.2 | 2024-10-11 | 3 | 0
1.2.1 | 嘉宾名单确定 | 嘉宾协调员 | 5 | 1.1.1 | 2024-10-07 | 5 | 0
1.2.2 | 嘉宾邀请与确认 | 嘉宾协调员 | 10 | 1.2.1 | 2024-10-11 | 10 | 0
1.2.3 | 嘉宾行程安排 | 嘉宾协调员 | 7 | 1.2.2 | 2024-10-20 | 7 | 0
1.2.4 | 嘉宾费用支付 | 财务负责人 | 2 | 1.2.2 | 2024-10-20 | 2 | 0
1.3.1 | 宣传材料策划与设计 | 宣传负责人 | 7 | 1.1.1 | 2024-10-07 | 7 | 0
1.3.2 | 宣传渠道确定 | 宣传负责人 | 3 | 1.3.1 | 2024-10-13 | 3 | 0
1.3.3 | 宣传材料投放 | 宣传负责人 | 14 | 1.3.2 | 2024-10-15 | 14 | 0
1.3.4 | 报名管理 | 宣传负责人 | 10 | 1.3.3 | 2024-10-28 | 4 | 6
1.4.1 | 线上平台选择与采购 | 技术负责人 | 5 | - | 2024-10-01 | 5 | 0
1.4.2 | 线上平台搭建与测试 | 技术负责人 | 7 | 1.4.1 | 2024-10-05 | 7 | 0
1.4.3 | 线下场地租赁 | 活动负责人 | 5 | - | 2024-10-01 | 5 | 0
1.4.4 | 线下场地布置规划 | 活动负责人 | 3 | 1.4.3 | 2024-10-05 | 3 | 0
1.4.5 | 设备租赁与调试 | 技术负责人 | 5 | 1.4.4 | 2024-10-07 | 5 | 0
1.5.1 | 技术展示企业招募 | 活动负责人 | 10 | 1.1.1 | 2024-10-07 | 10 | 0
1.5.2 | 学生项目征集与选拔 | 活动负责人 | 10 | 1.1.1 | 2024-10-07 | 10 | 0
1.5.3 | 展示与交流活动流程设计 | 活动负责人 | 5 | 1.5.1, 1.5.2 | 2024-10-16 | 5 | 0
1.6.1 | 现场注册与接待 | 活动负责人 | 1 | 1.3.4, 1.4.2, 1.4.5, 1.5.3 | 2024-11-06 | 0 | 1
1.6.2 | 开幕式主持 | 主持人 | 0.5 | 1.6.1 | 2024-11-07 | 0 | 0.5
1.6.3 | 主题演讲管理 | 活动负责人 | 1 | 1.6.2 | 2024-11-08 | 0 | 1
1.6.4 | 分论坛协调 | 分论坛负责人 | 1 | 1.6.3 | 2024-11-09 | 0 | 1
1.6.5 | 技术展示区管理 | 技术负责人 | 1 | 1.6.4 | 2024-11-10 | 0 | 1
1.6.6 | 学生交流活动协调 | 活动负责人 | 1 | 1.6.5 | 2024-11-11 | 0 | 1
1.6.7 | 闭幕式主持 | 主持人 | 0.5 | 1.6.6 | 2024-11-12 | 0 | 0.5
1.7.1 | 论坛纪要编写 | 策划负责人 | 3 | 1.6.7 | 2024-11-13 | 0 | 3
1.7.2 | 合作意向汇总报告 | 项目经理 | 5 | 1.6.7 | 2024-11-13 | 0 | 5
1.7.3 | 活动总结报告 | 项目经理 | 5 | 1.7.1, 1.7.2 | 2024-11-15 | 0 | 5
1.7.4 | 预算执行报告 | 财务负责人 | 3 | 1.6.7 | 2024-11-13 | 0 | 3
1.7.5 | 应急报告编写 | 项目经理 | 2 | 1.6.7 | 2024-11-13 | 0 | 2
1.8.1 | 预算制定 | 财务负责人 | 5 | 1.1.1 | 2024-10-07 | 5 | 0
1.8.2 | 应急资金管理 | 项目经理 | 42 | 1.8.1 | 2024-10-11 | 21 | 21
活动前筹备工作结束
活动现场执行完成
活动总结与报告
预算与资金管理闭环